«Дорожная карта» муниципального проекта

«Образовательный центр поддержки и развития

муниципальной системы образования» (2018 - 2019 г.г.)

на базе МБУ ДО «ЦДО» города Смоленска

- Общее описание «Дорожной карты».

Задача обеспечения качественного обучения и равного доступа к нему для всех детей независимо от социального, экономического и культурного уровня их семей — одна из ключевых для современного образования. В связи с этим, становится все более актуальным понимание качества работы школы как её способности повышать жизненные шансы каждого ученика независимо от индивидуальных стартовых возможностей и семейных условий.

Одной из ключевых характеристик муниципальной системы образования города Смоленска является многоуровневая по содержанию и многообразная по структуре образовательная система, ориентированная на удовлетворение образовательных запросов населения, обеспечивающая необходимые условия для решения новых задач, направленных на усиление роли образования в социально-экономическом развитии города.

Образовательное пространство города находится в состоянии динамичного и последовательного инновационного развития.

Однако, на фоне общего роста имущественной и культурной дифференциации населения города становится все более заметной и тенденция дифференциации школ по качеству образования. Выделяется сегмент школ, стойко демонстрирующих устойчиво нестабильные учебные результаты; существует разрыв в качестве образовательных результатов между общеобразовательными организациями, работающими в разных социокультурных условиях; низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических кадров.

В городе Смоленске доля таких школ составляет около 16%.

В сегмент школ с устойчиво нестабильными образовательными результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, вошли следующие МБОУ: «СШ № 1», «СШ № 18». «СШ № 15», «СШ № 19 им. Героя России Панова», «СШ № 22».

С учетом системы ресурсов этих общеобразовательных учреждений, их территориального расположения, особенностей социального и культурного статуса семей можно выделить следующие проблемы:

- возможность семьи сопровождать образовательную траекторию ребенка, обеспечить комфортную среду развития его способностей, обеспечить свободный доступ к платным образовательным услугам;

-  локализация детей из семей, находящихся в сложной социальной ситуации (причина локализации – неблагополучная социальная ситуация района, где расположена школа, или «соседство» с более успешной школой (гимназия, лицей, школа с углубленным изучением предметов);

- географические условия (удаленность школы от культурных учреждений, ее «географическая изолированность», связанная с неразвитой инфраструктурой, приводит к ограничению во взаимодействии как учителей, так и учащихся, возникает некая «оторванность» школы от участия в образовательно важных событиях, что приводит к снижению активности школы, напрямую влияет на ее конкурентоспособность);

- внутренняя миграция детей из слабых школ в более успешные, «сильные» школы;

- «дефицит» педагогических кадров, что влечет снижение качества преподавания;

- отсутствие системы работы с одаренными детьми;

- недостаточная обеспеченность школ информационными и коммуникационными технологиями, что связано с условиями реализации современных образовательных практик;

- низкий уровень системы управления, системы преподавания, организационной культуры школы.

Актуальность заявленной темы муниципального проекта «Образовательный центр поддержки и развития муниципальной системы образования» заключается в обязанности и ответственности муниципального органа управления образования, обеспечить доступное и качественное образование, вне зависимости от территориального и социального контекстов образовательной организации. Выше обозначенное требование является приоритетом в реализации Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года и областной государственной программы «Развитие образования и молодежной политики в Смоленской области на 2014–2018 годы».

Основные функции Центра - координационные и сервисные, направлены на аналитическую деятельность, на создание условий для работы образовательных организаций - партнеров.

Переход школ с устойчиво нестабильными образовательными результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в более эффективный режим работы требует от них чрезвычайных усилий и должен быть обеспечен соответствующей поддержкой на муниципальном уровне.

Образовательным центром поддержки и развития муниципальной системы образования разработана Дорожная карта реализации программы по поддержке школ с устойчиво нестабильными образовательными результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях по переводу этих школ в эффективный режим работы.

- Цель и задачи

Цель: создание эффективной системы для получения положительной динамики образовательных результатов в школах с устойчиво  нестабильными образовательными результатами и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях за счет повышения их управленческого, педагогического и ресурсного потенциала.

Задачи:

- Разработать модельные программы муниципального и институционального уровней, обеспечивающие перевод МБОУ: «СШ № 1», «СШ № 15», «СШ № 18», «СШ № 19 им. Героя России Панова», «СШ № 22», в эффективный режим работы.

- Разработать механизмы управления качеством образования, позволяющие объединить внутренние ресурсы МБОУ: «СШ № 1», «СШ № 15», «СШ № 18», «СШ № 19 им. Героя России Панова», «СШ № 22» и внешние ресурсы социальных партнеров для эффективного управления качеством образования, на муниципальном и институциональном уровнях.

Муниципальный проект базируется на сочетании двух предложенных на федеральном уровне модельных программ повышения качества образования, а именно:

• модели, основанной на эффективной консультационной поддержке и направленной на стимулирование профессионального роста управленческих и педагогических кадров в школах с устойчиво нестабильными результатами обучения;

• модели, основанной на межшкольном партнерстве и взаимодействии школ с разным уровнем качества образовательных результатов.

Механизм управления качеством образования в школах с устойчиво нестабильными результатами и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях можно определить, как систему организационных условий, мероприятий (в том числе, их поэтапной реализации), взаимодействия участников мероприятий, мониторинга, обеспечивающих вхождение школы в режим развития.

| «Дорожная карта» муниципального проекта «Образовательный центр поддержки и развития муниципальной системы образования» (2018 - 2019 г.г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Срок | Ответственные |  | Результат |  | Форма представления результата |  |  |
| - Нормативно-правовое обеспечение Проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка, обсуждение и утверждение муниципального проекта «Образовательный центр поддержки и развития муниципальной системы образования» | Март |  | СОИРО, ОМСУ |  | Создан муниципальный образовательный центр поддержки и развития муниципальной системы образования |  | Приказ управления образования и молодежной политики Администрации города Смоленска от 12.03.2018 № 117 |  |
| 2. | Разработка, обсуждение и утверждение «дорожной карты» муниципального проекта «Образовательный центр поддержки и развития муниципальной системы образования» | Март-апрель |  | ОМСУ, МОЦ |  | «Дорожная карта» |  | Приказ управления образования и молодежной политики Администрации города Смоленска от 12.03.2018 № 117 |  |
| 2. Создание организационной инфраструктуры проекта, обеспечение информационно-методической поддержки, консультирования школ с устойчиво нестабильными результатами обучения, а также школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание организационных условий реализации программы Проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание муниципального образовательного центра (МОЦ) на базе МБОУ ДО «ЦДО» | Март |  | ОМСУ |  |  |  | Приказ управления образования и молодежной политики Администрации города Смоленска от 12.03.2018 № 117 |  |
| 2. | Определение школ с нестабильными результатами обучения | Март |  | ОМСУ, МОЦ |  | Анализ результатов обучения школ города |  | Аналитические документы |  |
| 3. | Организация сопровождения Школ специалистами (психологами, социальными педагогами, дефектологами, логопедами) и сотрудниками МОЦ: -формирование заявок на сопровождение Школ; - организация сопровождения Школ специалистами (психологами, социальными педагогами, дефектологами, логопедами) | Март Апрель-октябрь |  | МОЦ, СОИРО |  | Пакет документов (анкеты, заявки, материалы) |  | Анализ, отчет |  |
| 5 | Инструктивно-методическое совещание: «Нормативное правовое и учебно-методическое обеспечение по внедрению Проекта» | Март |  | МОЦ, руководители ОУ |  | Пакет документов |  | Аналитическая справка |  |
| 6. | Проведение входного и итогового мониторингов программ повышения качества образования образовательных организаций | Март, октябрь, ноябрь |  | МОЦ, СОИРО |  | Приказ СОИРО, управления образования, МОЦ |  | Тексты, аналитический отчет, справка |  |
| 7. | Включение в план работы городских методических объединений, профессиональных объединений руководителей и педагогических работников мероприятий, направленных на повышение качества образовательных результатов | В течение года |  | ОМСУ, МОЦ |  | Приказы управления образования и молодежной политики Администрации города Смоленска от 02.10.2017 № 398, 05.10.2017 № 410. Положения о городских методических объединениях руководителей и педагогических работников, положения о городских проблемных и творческих группах, планы работы, протоколы заседаний и материалы |  | Справки, отчеты, аналитические документы, продукт по результатам работы (рекомендации, пакет документов) |  |
| 8. | Организация на диалоговых площадках городских МО обмена опытом между школами и педагогическими работниками | Март - июнь |  | ОМСУ, МОЦ, ОО, СОИРО |  | Приказ СОИРО, управления образования, МОЦ, положение, план |  | Справки, отчеты, аналитические документы, продукт по результатам работы (рекомендации, пакет документов) |  |
| 9. | Вовлечение родительской общественности для повышения образовательных результатов детей и снижения негативных влияний | Март - ноябрь |  | ОМСУ, МОЦ, ОО |  | Положения, планы, программы |  | Справки, материалы мероприятий |  |
| 10. | Обеспечение квалифицированной помощи школам - участникам проекта, работающим в сложном социальном контексте и имеющим нестабильные академические результаты, используя ресурсы МОЦ | В течение года |  | ОМСУ, МОЦ |  |  |  | Рекомендации |  |
| 11. | Создать объединения и партнерство школ с устойчиво нестабильными образовательными результатами и школами с высокими образовательными результатами | В течение года |  | ОМСУ, МОЦ |  | Положения, планы, программы |  | Справки, материалы мероприятий |  |
| 12. | Обеспечить поддержку проектов партнерства школ с устойчиво нестабильными образовательными результатами с вузами, профессиональными объединениями образовательных учреждений и педагогов | В течение года |  | ОМСУ, МОЦ |  | Положения, планы, программы |  | Справки, материалы мероприятий |  |
| 13. | Поддержка проектов взаимодействия школ с устойчиво нестабильными образовательными результатами с учреждениями дополнительного образования детей, культуры, спорта | Март-декабрь |  | ОМСУ, МОЦ |  | Положения, планы, программы |  | Справки, материалы мероприятий |  |
| Выявление условий для перехода школы в эффективный режим работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг «Определение школ с нестабильными р результатами обучения» | Март |  | ОМСУ, МОЦ |  | Анализ мониторинга (отчет по мониторингу) |  | Аналитические материалы |  |
| 2. | Организация и проведение исследования «Социальные условия функционирования школ» | Март |  | ОМСУ, МОЦ |  | Анализ исследования (отчет по исследованию) |  | Аналитические материалы |  |
| 3. | Анализ результатов исследования социальных условий | Март |  | ОМСУ, МОЦ |  | Анализ исследования (отчет по исследованию) |  | Аналитические материалы |  |
| 4. | Организация и проведение мониторинга образовательных достижений обучающихся и сбор контекстных данных по анкете, предоставленных СОИРО по мере его поступления в муниципалитет | В течение года |  | ОМСУ, МОЦ |  | Анализ мониторинга, анкет (отчет по мониторингу) |  | Аналитические материалы |  |
| 5. | Проведение итогового мониторинга результативности муниципальных программ повышения качества образования с принятием управленческих решений | Ноябрь-декабрь |  | МОЦ, ОМСУ, СОИРО, Департамент Смоленской области по науке |  |  |  |  |  |
| 6. | Организационно-управленческое и информационно-аналитическое сопровождение проекта: результаты промежуточной аттестации и ГИА Школ; результаты реализации Школами программ повышения качества образования | Май Июнь сентябрь, ноябрь |  | СОИРО, ОМСУ, МОЦ |  | Анализ: - результатов промежуточной аттестации и ГИА Школ; - результаты реализации Школами программ повышения качества образования |  | Справки, аналитические материалы |  |
| Создание системы консультационной поддержки, направленной на стимулирование профессионального роста управленческих и педагогических кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация консультативно – методического обеспечения по психолого-медико - педагогическому сопровождению детей и их семей | апрель-декабрь |  | ОО,МОЦ |  | Положения, планы, программы |  | Справки, материалы мероприятий |  |
| 2. | Обеспечение поддержки школ, работающих в сложном социальном контексте в разработке и реализации (в т.ч. совместно с центрами психолого-медико-социального-сопровождения, центрами помощи семье и детям и др.) программ вовлечения семей в образование детей, демонстрирующих устойчиво нестабильные образовательные результаты, включая посещение педагогами семей, проведение консультаций для семей и т.п. | апрель-декабрь |  | ОО,МОЦ |  | Положения, планы, программы |  | Справки, материалы мероприятий |  |
| 3. | Организация на диалоговых площадках муниципальных УМО по обмену опытом между школами и педагогическими работниками | Март - июнь |  | МОЦ, ОО |  | Положения, планы, программы |  | Справки, материалы мероприятий |  |
| 4. | Обеспечение квалифицированной помощи школам - участникам проекта, работающим в сложном социальном контексте и имеющим нестабильные академические результаты, используя ресурсы МОЦ | В течение года |  | ОМСУ, МОЦ |  | Положения, планы, программы |  | Справки, материалы мероприятий |  |
| Развитие кадрового потенциала (методическая поддержка и повышение квалификации педагогических и руководящих работников школ- участниц муниципальной программы, материальное стимулирование педагогических и руководящих работников) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация обучения (повышения квалификации) сотрудников Центра по вопросам экспертно –консультационного сопровождения программ развития школ группы риска в соответствии с целями и задачами проекта на базе СОИРО | Март - ноябрь |  | МОЦ, СОИРО |  | Обучение прошли 3 сотрудников МОЦ |  | Документ о курсовой подготовке |  |
| 2. | Формирование заявок на повышения квалификации руководителей и учителей Школ | Март |  | МОЦ |  | Анкеты, заявки |  | Формирование пакета документов на КПК в СОИРО |  |
| 3. | Обеспечение профессионального развития педагогических и руководящих работников школ с нестабильными результатами - организация и подготовка консультантов по проблемам повышения качества в школах с устойчиво нестабильными результатами обучения; - организация наставничества (городская школа молодого учителя) - создание тренинговых групп; - межшкольные проблемные группы учителей-предметников; - межшкольные мастерские педагогического опыта; - ГТГ, ГПГ руководителей и учителей-предметников; - мониторинг профессиональных компетенций; - организация и проведение тематических педагогических советов, творческих отчетов, круглых столов»: - межшкольный педагогический совет «Анализ результатов ГИА 2018 года: пути решения выявленных проблем»; - круглый стол «Пути эффективного учебного взаимодействия»; - творческий отчет «Проектирование и механизмы поддержки школ с устойчиво нестабильными результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» | Март – декабрь Сентябрь - октябрь Октябрь-ноябрь Ноябрь - декабрь |  | СОИРО, ОМСУ, МОЦ, ОО |  | Приказ СОИРО, управления образования, МОЦ, положение, план |  | Справки, отчеты, аналитические документы, продукт по результатам работы (рекомендации, пакет документов) |  |
| 4. | Организация проведения мероприятий по презентации и изучению эффективных образовательных и управленческих технологий (педагогических и управленческих практик) | Март- ноябрь |  | СОИРО, МОЦ, ОО |  | Планы, программы |  | Справки, материалы мероприятий |  |
| 5. | Организация конкурсов педагогического мастерства: - Учитель года -2019»; - «Современный урок - как основа эффективного и качественного образования»; - методическая выставка «Инновационные технологии в моей деятельности»; - «Вторые городские педагогические чтения» (с международным участием) | В течении года |  | ОМСУ, МОЦ, ОО |  | Положения, планы, программы, приказы управления образования |  | Справки, материалы мероприятий |  |
| 6. | Создание межшкольных программ для учащихся из школ с устойчиво нестабильными образовательными результатами: летние и зимние школы с ведущими педагогами школ и вузов региона, программы профильного обучения и программ подготовки к ЕГЭ на базе школ с сильными кадровыми ресурсами | Март-декабрь |  | ОМСУ, МОЦ, ОО |  | Положения, планы, программы, приказы управления образования |  | Справки, материалы мероприятий |  |

4. Механизмы реализации

Механизмы реализации «дорожной карты» основаны на принципах партнёрства муниципальных общеобразовательных организаций города.

Общее руководство и контроль за ходом реализации «дорожной карты» осуществляет управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска.

Управление образования осуществляет:

- общую координацию деятельности и взаимодействие исполнителей мероприятий «дорожной карты»;

-  информационное сопровождение реализации «дорожной карты»;

-  мониторинг результатов реализации мероприятий «дорожной карты»

5. Ожидаемые результаты

В результате реализации «дорожной карты» к концу 2019 года:

1. 	Повышение качества знаний, обучающихся и среднего балла по результатам реализации образовательных программ:

- 45 % обучающихся имеют положительную динамику индивидуальных образовательных достижений;

- 60 % обучающихся проявили индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции;

- 45 % обучающихся овладели процессом проектирования индивидуальной образовательной траектории при поддержке педагогических работников и родителей (законных представителей);

- у 50 % обучающихся снижен уровень тревожности.

2. 	Разработка модели психолого-педагогического сопровождения обучающихся, обеспечивающая доступность качественного образования с учётом современных социально-экономических условий региона, запросов личности, общества и государства;

3.	Разработка механизма повышения профессионального и творческого потенциала педагогических работников образовательного учреждения;

4.	Изучен положительный опыт МБОУ «СШ № 1», МБОУ «СШ № 15», МБОУ «СШ № 18», МБОУ «СШ № 19 им. Героя России Панова», МБОУ «СШ № 22» взаимодействия с родительской общественностью, принятие участия в совместном проведении семинаров-практикумов по данному вопросу;

6.	Разработаны новые формы взаимодействия обучающихся, педагогов, родительской общественности;

7.	В системе дополнительного образования задействовано 75% обучающихся;

8.	100 % педагогических работников осуществляют психолого-педагогическое сопровождение обучающихся;

9.	80 % педагогических работников овладели технологией сопровождения проектирования и реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся;

10.	100 % педагогов используют в образовательном процессе современные образовательные технологии деятельностного типа.

6. Возможные риски и пути решения

| № п/п | Риски | Пути решения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствие финансирования для укрепления материально-технической базы школ, работающих в сложных социальных условиях и показывающих нестабильные образовательные результаты | Использование учебной базы базовых школ на договорной основе. Развитие сетевого взаимодействия. |